|  |
| --- |
|  **Jaarplan 2016-2017 – inclusief evaluatie** – juni 2017 |
| **Onderwerp** | **Doelen 16-17** | **Acties** | **Betrokkenen** | **Planning** | **Evaluatie** |
| **Basisondersteuning-algemene kwaliteit*** Zelfevaluatie

-*80% items een 4-score* | - Het scholenoverzicht is geactualiseerd.- De resultaten zijn besproken binnen het samenwerkingsverband.- Er zijn afspraken gemaakt over eventuele vervolgacties. | - De gegevens worden opgevraagd middels de geactualiseerde schoolondersteunings-profielen. | - Schoolbestuur (verantwoordelijk voor actualiseren scholenoverzicht)- Werkgroep PO bespreekt eea en rapporteert hierover aan het bestuur.- Bestuur beslist zo nodig over aanvullend beleid. | - Scholenoverzicht gereed op 1 januari 2017.- Bespreking in Werkgroep PO op 25 januari.- Bespreking binnen bestuur op 10 maart 2017. | Gerealiseerd.Vervolg: bestuur besluit dat de coördinator met alle bestuurders jaarlijks een gesprek voert over de kwaliteit van de basisondersteuning. |
| **Basisondersteuning-algemene kwaliteit*** Gegevens inspectiebezoek

-*Op indicatoren Zorg en begeleiding minimaal een 3-score* | - Het scholenoverzicht is geactualiseerd.- Er zijn afspraken gemaakt over eventuele vervolgacties. | - De gegevens worden opgevraagd middels de geactualiseerde schoolondersteunings-profielen en/of middels de site van de inspectie. | -Schoolbestuur (verantwoordelijk voor actualiseren scholenoverzicht)- Werkgroep PO bespreekt eea en rapporteert hierover aan het bestuur.- Bestuur SWV beslist zo nodig over aanvullend beleid. | - Inspectieoverzicht gereed op 1 januari 2017- Bespreking in Werkgroep PO op 25 januari.- Bespreking binnen bestuur op 10 maart 2017 | Gerealiseerd.Zie hierboven. |
| **Basisondersteuning-algemene kwaliteit*** Bewaking acties op niveau bestuur

-*Ieder bestuur onderneemt jaarlijks acties ter versterking van de basisondersteuning* | - Het swv heeft zicht op de plannen die hiertoe binnen ieder schoolbestuur worden uitgevoerd. | -Ieder bestuur stelt een overzicht samen van de plannen / acties die van toepassing zijn.- De overzichten worden binnen het swv besproken en van collegiaal commentaar voorzien. | - Schoolbestuur- Werkgroep PO bespreekt overzich-ten en levert colle-giaal commentaar.- Bestuur bespreekt van commentaar voorziene overzichten en beslist zo nodig over aanpassingen in het beleid. | - Bespreking Werkgroep op 14 september 2016 (en 22 november 2016).- Bespreking Bestuur 20 januari 2017 | Gerealiseerd. |
| **Onderwerp** | **Doelen 16-17** | **Acties** | **Betrokkenen** | **Planning** | **Evaluatie** |
| **Basisondersteuning – ontwikkelings-perspectieven** | -De ib’ers hebben onderling door hen opgestelde opp’s besproken en beoordeeld.- De uitkomsten van deze bespreking worden nodig vertaald in aangepast beleid (zoals bv. aanvullende scholing) |  | - Coördinator (organiseert ib-bijeenkomst)- Werkgroep PO bespreekt uitkomsten ib-bijeenkomst en maakt zo nodig aanvullende beleidsafspraken | - Ib-bijeenkomst op 11 april 2017- Bespreking in Werkgroep op 24 mei 2017 | Gerealiseerd.De evaluatie heeft aangrijpingspunten voor nadere scholing op het gebied van OPP’s opgeleverd.Zal in 17-18 invulling krijgen. |
| **Verwijzing naar sbo en so**-Jaarlijks max. 0,4% sbo-Jaarlijks max 0,3% so | -De verwijzingsdoelen worden gehaald op het niveau van het samenwerkingsverband | -Monitoring gedurende het schooljaar | -Werkgroep PO bespreekt en analyseert de gegevens-Bestuur beslist op basis hiervan zo nodig over beleidswijzigingen | -Tijdens iedere bijeenkomst van Werkgroep en Bestuur staan de verwijzingsgegevens op de agenda  | Ieder bestuur stuurt op - max 0,25% sbo-- max 0,1% so-verwijzingen uit de eigen scholenVaststellen in juli |
| **Thuiszitters**-Geen thuiszitters | - Geen thuiszitters- Indien sprake is van (gedeeltelijk) thuiszitten, is de leerling in beeld bij het swv en bewaakt het swv dat er adequate acties worden ingezet. | - Indien een leerling thuis dreigt te komen zitten, wordt dit door de school doorgegeven aan het swv,- De gemeenten (leerplicht) leveren maandelijks een overzicht aan van (gedeeltelijke) thuiszitters.- Er is helderheid hoe binnen het samenwerkingsverband doorzettingskracht is georganiseerd. | - Coördinator monitort en initieert actie waar nodig.- Werkgroep PO en bestuur bespreken de gegevens. Zo nodig wordt aanvullend beleidsafspraken opgesteld. | - Vast agendapunt tijdens bijeenkomsten Werkgroep en Bestuur- Doorzettingskracht:--10 oktober 2016 Werkgroep--18 november 2016 Bestuur | Afspraken mbt (bekostiging van) tijdelijke plaatsingen zijn verder uitgebouwd/verfijnd.Voorkomen langdurig thuiszitten vraagt nog nadere actie. (in 17-18) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Doelen 16-17** | **Acties** | **Betrokkenen** | **Planning** | **Evaluatie** |
| **Inzet ondersteuningsgelden**-Gelden worden volledig ingezet tbv lln met extra onderwijsbehoeften |  | -Van alle scholen én van de schoolbesturen wordt een verantwoor-ding gevraagd van de ontvangen gelden.-De verantwoording betreft een kalenderjaar; de scholen doen dat volgens een door het swv aangereikt format. | - Coördinator stuurt aan.- Bestuur bespreekt de gegevens en past zo nodig het beleid aan. | -21 april 2017 bespreking Bestuur | Aandachtspunt was: Op bestuursniveau uitwisseling organiseren tussen directies/ib’ers: hoe de middelen effectief in te zetten?Dit is onvoldoende gebeurd. Blijft een aandachtspunt. (Ib’ers vaak niet op de hoogte, onvoldoende een gezamenlijke beslissing, alert zijn op nieuwe directeuren—ib’ers) |
| **Toeleiding naar s(b)o*** Dossiers
 | -De aangeleverde info is van voldoende kwaliteit-De beschikbare ondersteuningsmogelijkheden zijn voldoende benut. | - TC vult bij ieder dossier een feedbackformulier in voor de school.- De feedbackgegevens worden centraal geregistreerd. | -De verzamelde gegevens worden besproken in de Werkgroep en zo nodig voorzien van adviezen voor het Bestuur.- Het Bestuur bespreekt de gegevens + de adviezen en formuleert eventueel aanvullend beleid. | - 12 april 2017 bespreking Werkgroep- 30 juni 2017 bespreking Bestuur | TC over het algemeen tevreden over de aangeleverde dossiers. Aangeleverde info mbt verlengingen sbo is een knelpunt.Vraagt om nadere actie in 17-18.Bespreking bestuur doorgeschoven naar 17-18. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Doelen 16-17** | **Acties** | **Betrokkenen** | **Planning** | **Evaluatie** |
| **Toeleiding naar s(b)o*** Tevredenheid betrokkenen
 | -Ouders en school zijn in 90% van de gevallen tevreden over de gang van zaken | - Ouders en school ontvangen een digitaal tevredenheidsformulier | Werkgroep bespreekt gegevens en voorziet ze van advies.- Het Bestuur bespreekt de gegevens + de adviezen en formuleert eventueel aanvullend beleid. | -12 april 2017 bespreking Werkgroep- 30 juni 2017 bespreking Bestuur | Scholen over het algemeen tevreden. Evaluaties leveren waardevolle info op. Respons bij ouders is tot nu toe gering.Vraagt om nadere actie in 17-18.Bespreking Bestuur doorgeschoven naar 17-18  |
| **Toeleiding naar s(b)o*** Termijnen
 | -Er zit maximaal 6 weken tussen aanmelding TC en afgifte TLV (indien toegekend)-Er zit maximaal 6 weken tussen afgifte TLV en plaatsing s(b)o – geen wachtlijsten | - Monitoring ahv overzichten TC |  | -12 april 2017 bespreking Werkgroep- 30 juni 2017 bespreking Bestuur | Gerealiseerd.Bespreking Bestuur naar 17-18  |
| **Toeleiding naar s(b)o*** De juiste plek?
 | -Bij 80% van de in het s(b)o geplaatste leerlingen worden de in het OPP gestelde doelen voor het eerste jaar van plaatsing gerealiseerd | - Toetsing gebeurt bij het aflopen van de TLV, wanneer een verlenging wordt aangevraagd of besloten wordt tot een terugplaatsing- Toetsing gebeurt door de TC | -Bespreking van deze gegevens in de Werkgroep en (voorzien van adviezen Werkgroep) in het Bestuur | -28 juni 2017 bespreking Werkgroep-eerste bijeenkomst 17-18 bespreking Bestuur | Niet gerealiseerd.Vraagt nog om nadere invulling |
| **TLV’s v. bepaalde tijd*** Tevredenheid betrokkenen
 | -Alle betrokkenen zijn tevreden over een terugplaatsingstraject. | -Ouders en school ontvangen een maand na de volledige terugplaatsing een digitale vragenlijst. | -Aansturing door coördinator.-Jaarlijkse bespreking van de gegevens in Werkgroep en Bestuur. | Niet actueel in 16-17(- oktober 2017 bespreking Werkgroep-november 2017bespreking Bestuur) | Niet aan de orde op dit moment (?) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Doelen 16-17** | **Acties** | **Betrokkenen** | **Planning** | **Evaluatie** |
| **TLV’s v. bepaalde tijd*** Leerling ontwikkelt zich succesvol
 | -80% van de teruggeplaatste kinderen ontwikkelt zich het eerste jaar volgens het OPP-100% van de teruggeplaatste kinderen blijft op de basisschool tot einde basisschoolleeftijd | -School vult na een jaar een vragenlijst in- Teruggeplaatste leerling worden gevolgd middels TC-overzicht | -Aansturing door coördinator.-Jaarlijkse bespreking van de gegevens in Werkgroep en Bestuur. | Niet actueel in 16-17(- oktober 2017 bespreking Werkgroep- november 2017bespreking Bestuur) | Niet aan de orde op dit moment. |
| **Samenwerking s(b)o** | -Voorjaar 2017 is duidelijk hoe de s(b)o-scholen gaan samenwerken-Zomer 2017 is er een door alle betrokkenen onderschreven plan hoe dit te operationaliseren. | -Leidinggevenden van de speciale scholen bespreken mogelijkheden tot samenwerking en formuleren een voorstel | -Bestuurders SCPO, Eduvier, Zonnebloemschool-Directeur sbo, so Optimist en locatieleider so Zonnebloemschool-Directeur sbo kartrekker-Werkgroep PO fungeert als klankbord | - 22 november 2016Eerste bespreking voortgang in Werkgroep-25 januari 2017 Bespreking Voorstel in Werkgroep- 10 maart 2017 Bespreking Voorstel in Bestuur- 30 juni 2017 Vaststelling invoeringsplan door Bestuur | Eén en ander heeft geresulteerd in afspraken om intensiever te gaan samenwerken. Een invoeringsplan is nog niet opgesteld. De ib’ers van de scholen gaan in 17-18 onderling uitwisselen. Op 8 november 2017 vindt een gezamenlijke studiedag plaats voor alle schoolteams. |
| **Verkenning aanpassing bekostigingssystema-tiek** | Er is duidelijk of en hoe de bekostigingssystematiek wordt aangepast in verband met het beleid van een van de schoolbesturen om slechts bij uitzondering te verwijzen. | Bespreking binnen het Bestuur | -Bestuur -Coördinator | -25 november 2017Oriënterende bespreking Bestuur-20 januari 2017Vervolgbespreking-10 maart 2017 Besluitvormende bespreking | Er is besloten de bekostigingssystematiek onveranderd te laten. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Doelen 16-17** | **Acties** | **Betrokkenen** | **Planning** | **Evaluatie** |
| **Financiële cyclus** | -Het bestuur voert een degelijk financieel beleid-Het bestuur heeft een goed zicht op de stand van zaken van / ontwikkelingen rond de financiën- Het bestuur stuurt zo nodig tijdig bij | Bespreking binnen het bestuur-Meerjarenbegroting die jaarlijks wordt bijgesteld -Financieel jaarverslag-Driemaandelijkse rapportages van het onderwijsbureau | -Bestuur-Coördinator | *MJB:*november: bespreking eerste versie er opvolgende schooljaar-maart: vaststelling MJB versie volgende schooljaar*Jaarverslag:*april: bespreking conceptjuni: goedkeuring*Rapportages OB:*april, sept, nov, febr | Gerealiseerd. |